АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧУМАКОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2024г.  № 125

с.Чумаково

О принятии Муниципальной Программы «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Чумаковском  сельсовете Куйбышевского района Новосибирской области на 2025 - 2027 годы»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ, Федеральным законом от 23.11.2009 № 261- ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Уставом Чумаковского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области, администрация Чумаковского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Чумаковском сельсовете  Куйбышевского района Новосибирской области на 2025-2027 годы» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании органов местного самоуправления Чумаковского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области «Вестник»  и на официальном сайте  в сети Интернет.

Глава Чумаковского сельсовета

Куйбышевского района

Новосибирской области                                                             А.В.Банников

Приложение

к постановлению

администрации Чумаковского сельсовета

Куйбышевского района

Новосибирской области № 125

от «23»  декабря 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  В ЧУМАКОВСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2025-2027 ГОДЫ»

с. Чумаково

Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная Программа «Энергосбережение в Чумаковском сельсовете на 2025-2027 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 1830 «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации»; Постановление Правительства от 31.12.2009г. № 1225 «О требованиях к муниципальным и региональным программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| Заказчик Программы | Администрация Чумаковского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области |
| Разработчик Программы | Администрация Чумаковского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области |
| Цели Программы | Создание условий для устойчивого и энергоэффективного снабжения поселений Чумаковского сельсовета и рационального пользования энергоресурсами, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан и улучшение экологической обстановки. |
| Задачи программы | - повышение эффективности используемой воды, тепловой и электрической энергии путём реконструкции и технического перевооружения жилищно- коммунального комплекса и учреждений и организаций бюджетной сферы на новой технологической основе; - сокращение потерь энергоресурсов; - снижение вредного воздействия на окружающую среду и оздоровление экологической обстановки; - повышение уровня рационального использования топлива и энергии за счёт широкого внедрения энергосберегающих технологий и оборудования; - активная пропаганда энерго- и ресурсосбережения среди населения и других групп потребителей; - консолидация финансовых ресурсов для реализации Программы |
| Сроки реализации Программы | Срок выполнения Программы 2025-2027 годы. |
| Перечень основных мероприятий | Установка автоматизированных узлов регулирования; Модернизация осветительной системы на основе современных энергосберегающих светильников, светодиодов; Замена ламп накаливания на энергосберегающие. |
| Исполнители Программы | Администрация Чумаковского сельсовета, МУП «Чумаковское» Чумаковского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования* - 277,5 тыс.руб.. В т.ч. по годам реализации: 2025 год – 32,0 тыс.руб. 2026 год – 35,5 тыс.руб. 2027 год – 210,0 тыс.руб. * Объемы финансирования корректируются по результатам проведенных конкурсов и уточняются ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год |
| Ожидаемый результат реализации программы | Реализация Программы позволит: - обеспечить 100 % учет энергоресурсов в социальной сфере; - обеспечить необходимые условия для поэтапного снижения удельного потребления тепловой энергии в социальной сфере. |
| Система контроля за реализацией программы | Текущее управление реализацией Программы осуществляется администрацией Чумаковского сельсовета |

1. Введение

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов. В связи с резким удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказания услуг.

Существующие тарифы на энергоресурсы, а также нормативные объемы потребления, учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими организациями, не всегда являются экономически обоснованными из-за отсутствия независимого энергоаудита.  Существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не отвечают современным строительным нормам и правилам по энергосбережению. Решение вышеперечисленных проблем невозможно без комплексного подхода к энергосбережению и реализации мероприятий данной программы.

Данная программа рассчитана до 2027 года и предполагает этапность её выполнения. Первый этап предусматривает организационные мероприятия. Второй этап связан с реализацией мероприятий

2. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы  являются  повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Чумаковского сельсовете  за счет снижения к 2027 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций 
на 15 процентов.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

а) Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории.

Для этого в предстоящий период необходимо:

принятие программ или среднесрочных (на 2-3 года) планов 
по повышению показателей энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении топливно-энергетических ресурсов на предприятиях и в организациях на территории муниципального образования;

создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

подготовка кадров в области энергосбережения, в том числе:

включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

проведение систематических мероприятий по информационному

обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики территории.

б)  Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурс энергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение.

в) Проведение  энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:

- проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов муниципальных учреждений:

- проведению энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте объектов социальной сферы, осуществляемом с участием бюджетных средств, в том числе с использованием средств выделяемых в соответствии с Федеральным законом №185-ФЗ.

г) Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии администрацию МО, муниципальные учреждения,  и перейти  на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

Основные показатели и индикаторы, позволяющие

оценить ход реализации Программы

Общие целевые показатели

| № п\п | Наименование показателей | Объект | Ед. изм-ия | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Динамика энергоемкости валового регионального продукта |  | Тыс.руб |  |  |  |  |
| 2 | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ | Админист рация | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Объём внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности , в общем объёме финансирования региональной муниципальной программы |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 |

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов

| № п\п | Показатель | Ед. измерения | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027 г. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экономия электрической энергии | кВтч | 10192 | 8200 | 8000 | 7000 | 23200 |
|  |  | Тыс.руб. | 74,5 | 56,9 | 57,6 | 50,8 | 165,3 |

3. Перечень программных мероприятий

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы состоит из двух блоков.

Первый блок представляют мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, в том числе:

- организационно-правовые мероприятия;

- формирование системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- информационное обеспечение энергосбережения;

- подготовку кадров в сфере энергосбережения.

Второй блок:  1. Энергоэффективность и энергосбережение в бюджетном секторе.

3.1. Подпрограмма «Энергоэффективность и энергосбережение в бюджетном секторе»

Согласно ст. 24 ФЗ- 261 от 23.11.2009:

1. Государственное (муниципальное) учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.

2. Главные распорядители бюджетных средств осуществляют составление проектов бюджетов в целях планирования бюджетных ассигнований на оказание государственных(муниципальных) услуг (выполнение работ),составление бюджетной сметы казенного учреждения, а также определение размера субсидий на выполнение государственного (муниципального)задания бюджетным или автономным учреждением на основании данных:

2.1. о суммарном объеме потребляемых казенными, бюджетными учреждениями энергетических ресурсов, с учетом требований о снижении их потребления в сопоставимых условиях. При планировании указанных бюджетных ассигнований не учитывается сокращение расходов государственного (муниципального) учреждения, достигнутое им в результате уменьшения объема потребляемых им энергетических ресурсов сверх установленного объема.

2.2.об объеме воды, потребляемой казенными, бюджетными, автономными учреждениями, с учетом требований о его снижении в сопоставимых условиях. При планировании указанных бюджетных ассигнований не учитывается сокращение расходов государственного (муниципального) учреждения, достигнутое им в результате уменьшения объема потребляемой им воды сверх установленного объема.

В рамках подпрограммы «Энергоэффективность и энергосбережение в бюджетном секторе» необходимо:

- предусмотреть мероприятия на выполнение мало - и среднезатратных энергосберегающих мероприятий и инвестиционных проектов.

Необходимо ежегодно снижать лимитируемое энергопотребление бюджетных учреждений за счет энергосберегающих мероприятий на 3-5%.

К организационным мероприятиям Программы необходимо отнести энергоаудит объектов бюджетной сферы.

Приоритетными и обязательными мероприятиями энергосбережения в учреждениях бюджетной сферы являются:

- оснащение приборами учета и контроля топливно-энергетических ресурсов организаций бюджетной сферы;

- реконструкция систем уличного освещения с применением энергоэффективных светильников;

- улучшение теплотехнических характеристик зданий.

Предусматривается направить на реализацию мероприятий в бюджетной сфере всего в 2025 -2027 годах – 277,5 тыс.руб.

Перечень проектов по данному разделу приведён в приложении 1.

3.2 Подпрограмма «Энергоэффективность и энергосбережение в системах коммунальной инфраструктуры»

Согласно ст. 25  ФЗ- 261 от 23.11.2009:

1. « Организации с участием государства или муниципального образования и организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, должны утверждать и реализовывать программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, содержащие:

1) целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации этих программ, и их значения;

2) мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), включая экономический эффект от проведения этих мероприятий;

3) иные требования согласно частям 2 - 4 настоящей статьи (для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности).

2. Если организация с участием государства или муниципального образования осуществляет регулируемые виды деятельности, в отношении указанной организации применяются положения настоящей статьи, устанавливающие требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности. При разработке программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и внесении в них изменений организация, осуществляющая регулируемые виды деятельности, обязана выполнять требования, установленные к форме этих программ и отчетности о ходе их реализации. В случае, если цены (тарифы) на товары, услуги организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, требования к содержанию этих программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности указанных организаций применительно к регулируемым видам деятельности устанавливаются этим органом в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации. В случае, если цены (тарифы) на товары, услуги организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, регулируются уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, требования к содержанию программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности указанных организаций применительно к регулируемым видам деятельности и в части требований к объектам указанных организаций, находящихся на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации, устанавливаются этими органами в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации. В случае если цены (тарифы) на товары, услуги организаций коммунального комплекса устанавливаются органами местного самоуправления, требования к содержанию программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности указанных организаций применительно к регулируемым видам деятельности и в части требований к объектам указанных организаций, находящихся на территориях соответствующих муниципальных образований, устанавливаются этими органами в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации.

3. Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, обеспечивающих достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также на проведение мероприятий, обязательных для включения в программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, подлежат учету при установлении цен (тарифов) на товары, услуги таких организаций…»

В состав организаций коммунального комплекса Чумаковского сельсовета (далее – ОКК) входят предприятия и организации, занимающиеся производством, передачей и сбытом электрической, тепловой энергии, газа и твердого топлива, водоснабжением и водоотведением.

С 01.07.2017 г. ОКК выведена из состава Чумаковского сельсовета /производство тепла и воды/.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств местного бюджета. К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета МО носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном

порядке при формировании и утверждении проекта бюджета на

очередной финансовый год.

Общий объем финансирования* - 277,5 тыс. руб.

В т.ч. по годам реализации:

| № п.п | По источникам финансир-ия | 2021г, тыс. руб. | 2025г, тыс. руб. | 2026г, тыс. руб. | 2027г, тыс. руб. | Всего млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Местный бюджет |  | 32,0 | 35,5 | 210,0 | 277,5 |
|  | Средства областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства Федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО |  | 32,0 | 35,5 | 210,0 | 277,5 |

* Объемы финансирования корректируются по результатам проведенных

конкурсов и уточняются ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год

5. Оценка эффективности и реализации Программы

Успешная реализация Программы к 2027 году позволит обеспечить:

Социальная эффективность мер, предусмотренных Программой, заключается в следующем:

- достижение предусмотренных объемов экономии энергоресурсов создаст реальные предпосылки для стабилизации цен и тарифов для того, чтобы замедлить темпы увеличения доли расходов населения на оплату используемых энергоресурсов в общих затратах на оплату жилья и коммунальных услуг.

6. Экологическая эффективность.

Экологический эффект от реализации программных мероприятий связан с повышением энергоэффективности  действующего  энергооборудования, снижением выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду за счёт экономии первичных энергоресурсов, участвующих в процессе энергопроизводства.

7. Плановые мероприятия  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

| № п\п | Наименование проекта (мероприятия) | Объект | Единица измерения | Кол-во | Общая стоимость проекта | Предполагаемые объёмы финансирования по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 г. | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |
| 1 | Замена ламп накаливания, используемых в качестве приборов освещения в организациях и учреждениях, уличного освещения Чумаковского сельсовета на энергосберегающие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в учреждениях органов местного самоуправления |  | Кол-во | 5 | 1,0 |  | 0,5 |  | 0,5 | 0 |  | Полное возмещение из бюджета поселения БП- 40,4 -100% |
|  | Уличное освещение |  | Кол-во. |  | 116,5 |  | 31,5 |  | 35,0 | 50,0 |  |  |
|  |  |  | итого |  | 117,5 |  | 32,0 |  | 35,5 | 50,0 |  |  |
| 3 | Разработка проектной документации на уличное освещение на территории Чумаковского сельсовета по ул. Молодежная в с. Чумаково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектная документация на устройство уличного освещени ул. Молодежная с. Чумаково |  | шт | 1 | 160,0 |  |  |  |  | 160,0 |  | Полное возмещение из бюджета поселения БП- 160,0 -100% |
|  |  |  | итого | 1 | 160 |  |  |  |  | 160,0 |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  | 277,5 |  | 32,0 | 35,5 |  | 210,0 |  |  |

8. Механизм реализации и порядок

контроля за ходом реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- предприятия и организации;

- органы местного самоуправления.

При реализации программных мероприятий в учреждении (в организации) руководитель, с учётом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности учреждения (организации), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии (в организации).

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

В отношении органов местного самоуправления, - управление Программой осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Порядок финансирования программных мероприятий устанавливает администрация  Чумаковского сельсовета .

Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится муниципальными заказчиками Программы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

При подготовке и согласовании муниципальных программ социально-экономического развития отрасли вопросы управления энергосбережением должны быть выделены в отдельный раздел.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Муниципальные заказчики Программы ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, рассматривают ход реализации программных мероприятий.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях – один раз в квартал. По итогам работы в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, координатору Программы направляется отчет установленной формы.

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в коммерческом секторе экономики, муниципальных и некоммерческих организациях отрасли, устанавливает координатор Программы.

Функции по управлению энергосберегающими мероприятиями в отрасли должны быть установлены локальным правовым актом органа местного самоуправления в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы.

Муниципальные заказчики Программы в сроки, установленные администрацией  Чумаковского сельсовета, направляют координатору Программы:

- информацию о реализации программных мероприятий по формам, установленным координатором Программы;

- ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий 
и эффективности использования финансовых средств.

Ежегодные доклады должны содержать:

- сведения о результатах реализации программных мероприятий в отрасли за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы (подпрограммы) утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий, в том числе по реконструкции и строительству объектов, включенных в Программу;

- оценку эффективности результатов реализации Программы;

- оценку влияния фактических результатов реализации программных мероприятий на социальную сферу и экономику муниципального образования.

Основные положения докладов по согласованию с координатором Программы размещаются в сети Интернет.

Администрация  Чумаковского сельсовета  ежеквартально на своих заседаниях рассматривает вопрос о состоянии энергосбережения в отраслях социальной сферы и экономики муниципального образования.

С учетом положений Программы координатор Программы:

- обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует деятельность муниципальных заказчиков, участвующих в Программе;

- производит в установленном порядке отбор исполнителей программных мероприятий, по которым координатор является муниципальным заказчиком, и финансирует в установленном порядке их проведение;

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;

- согласовывает отраслевые бюджетные заявки и составляет сводную заявку на финансирование программных мероприятий из местного бюджета;

- готовит заключения о результатах работы по энергосбережению в отраслях социальной сферы, экономики и жилищном фонде при рассмотрении этих вопросов на заседании Совета депутатов Чумаковского сельсовета;

- контролирует совместно с муниципальными заказчиками Программы выполнение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств, а также своевременный возврат бюджетных ссуд и кредитов;

- планирует совместно с другими муниципальными заказчиками Программы программные мероприятия на очередной финансовый год, готовит предложения по корректировке Программы;

- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

- публикует в средствах массовой информации не реже двух раз в год с одновременным размещением в сети Интернет основных сведений о результатах реализации Программы, состоянии целевых показателей и индикаторов, объеме финансовых ресурсов, затраченных на выполнение Программы, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий;

- выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.

Координатор Программы на основании информации муниципальных заказчиков представляет администрации  Чумаковского сельсовета и ежегодный доклад о ходе реализации Программы за отчетный год.

Доклад должен включать в себя информацию о результатах выполнения Программы и подпрограмм за истекший год и за весь период, 
в том числе достижение целей, показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится администрацией по указанным в паспорте  Программы  показателям и индикаторам, позволяющим оценить ход ее реализации.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на реализацию программных мероприятий в установленном порядке осуществляют контролирующие органы.

В целях стимулирования выполнения программных мероприятий предусматривается осуществление комплекса мер, включающих систему ценообразования, льгот, дотаций, а также использования высвобождаемых энергетических ресурсов, проведение эффективной тарифной, налоговой, бюджетной и кредитной политики.

Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы и механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных мероприятий.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов Чумаковского сельсовета  о бюджете на соответствующий финансовый год.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы согласовываются с муниципальным заказчиком Программы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.