Утверждена

Постановлением  администрации

Чумаковского сельсовета

Куйбышевского района

Новосибирской области

№101 от  01.12.2016 года

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУМАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ НА 2016-2025 ГОДЫ.

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1.1 Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Чумаковского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на 2016-2025 гг. |
| --- | --- |
| 1.2 Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 6 ноября 2003 года»Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,Устав Чумаковского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области, Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов» Генеральный план Чумаковского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области |
| 1.3. Наименование заказчика и разработчика Программы, их местонахождение | Администрация Чумаковского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области, с. Чумаково, ул. Ленина,59 |
| 1.4. Цель Программы | Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения поселения |
| 1.6. Сроки реализации Программы | 2016-2025 годы |
| 1.7. Исполнители Программы | Программа реализуется с участием и финансированием бюджетов всех уровней (области, района, поселения) |
| 1.8. Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | -Площадь жилых помещений, введённая в эксплуатацию за год, -доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольными учреждениями, доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в одну смену, -вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования -площадь торговых предприятий -повышение уровня и качества оказания медпомощи |
| 1.9. Объёмы и источники финансирования Программы | Программа предполагает финансирование за счёт бюджетов всех уровней в сумме 11816 тыс. руб.в т.ч.: областной бюджет -6880 тыс. руб. внебюджетные средства — 4936 тыс. руб. |
| 1.10. Описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | - реализация проекта «Благоустройство территории объекта «Парк Победы» по ул. Кооперативная,1, с.Чумаково, Куйбышевского района Новосибирской области - индивидуальное жилищное строительство |
| 1.11 Ожидаемые результаты реализации Комплексной Программы | Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения Чумаковского сельсовета -нормативная доступность и обеспеченность объектами социальной инфраструктуры жителей Чумаковского сельсовета |
| 1.12 Организация контроля за исполнением программы | Оперативный контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Чумаковского сельсовета. |

II.   ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  ЧУМАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НА 2016-2025 ГОДЫ.

2.1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры Чумаковского сельсовета, описание проблемы.

Чумаковскоий  сельсовет состоит из  6 населенных пунктов. Административный  центр- с.Чумаково, общая площадь поселения составляет 79819,7 га. Застройка населенных пунктов в основном представлена частным сектором. Многоквартирных домов на территории -140, общая жилых помещений составляет 39,1 тыс. кв. м.  Численность населения имеет тенденцию к сокращению из-за низкой рождаемости (в 2015 году родилось 15 человек) и высокой смертности  (в 2015 году умерло 36 человек ). Численность населения  на 01.01.2016 года составляет 1884 человека.

Социальная инфраструктура поселения в сфере образования представлена:

- Чумаковской  средней школой с нормативной вместимостью 290 мест и фактическим количеством учеников -174 чел

- Чумаковской  школой – интернат для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей  на 111 мест и с фактическим пребыванием детей - 91 чел.

- МДОУ детский сад «Жемчужинка» на 50 мест и фактическим пребыванием 42 ребенка.

Состояние зданий удовлетворительное, в последние годы проведены капитальные ремонты почти во всех зданиях, открыта дополнительная группа в детском саду «Жемчужинка», с целью обеспечения шаговой доступности школы для учащихся Чумаковской школы оборудованы и открыты школьные маршруты (доставка детей автобусом).

В сфере культуры и спорта на территории поселения работают:

- Культурно-досуговый центр,

- 2 библиотеки, (не считая школьной),

- Хоккейная площадка

- Баскетбольная площадка,

- 2 спортивных зала,

- стадион

Обеспеченность населения учреждениями культуры и спорта в Чумаковском сельсовете близкая к нормативной. Проблемой является то, что все учреждения образования и спорта находятся в центре с.Чумаково , а расстояние от населенных пунктов от 2 км. до 17 км, поэтому даже при наличии мест для проведения досуга многие жители остаются дома и не пользуются услугами социальных учреждений. Сельские клубы есть в каждом населенном пункте Чумаковского сельсовета.

В сфере здравоохранения на территории поселения работает участковая больница (круглосуточный стационар на 14 койко-места) и поликлиника на 50 посещений в сутки. Кроме того работает дневной стационар на 12 мест и помещение скорой помощи, аптека, находящиеся в помещении участковой больницы села Чумаково, в д. Андреевка находится ФАП, которые  обеспечивают шаговую доступность аптечным обслуживанием.

Проблемой в сфере здравоохранения является отсутствие врачей.

В последние время  быстрыми темпами развивается торговое обслуживание: На территории Чумаковского сельсовета в каждом населенном пункте имеются магазины, которые обслуживает Торговое предприятие  г. Куйбышева. В настоящее время на территории с.Чумаково работает 2 предприятия торговли Куйбышевское райпо и 10  магазинов индивидуальных предпринимателей, которые в основном обеспечивают население всеми необходимыми товарами.

Жилищное строительство на территории  Чумаковского сельсовета не ведется.

2.2 Цель и задачи Программы

Основной целью Программы является создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения Чумаковского сельсовета.

Для достижения Поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры с.Чумаково.

- обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры

- обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения

- сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствие с потребностями в объектах социальной инфраструктуры населения

- достижение расчётного уровня обеспеченности населения посёлка услугами объектов социальной инфраструктуры.

2.3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Действие Программы рассчитано на 10 лет с 2016 по 2025 годы.

2.4. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Индикаторы достижения целей Программы определены согласно статистическим данным, представленным отделами образования, культуры, по делам молодёжи, спорта и туризма, центральной районной больницей, отделом строительства, архитектуры, ЖКХ и природных ресурсов администрации Куйбышевского муниципального района.

| Наименование индикаторов целей Программы | ед. измерения индикаторов целей Программы | промежуточные значения индикаторов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2020 | 2025 |  |
| доля детей в возрасте от 1 до 6 лет (включит.) обеспеченных дошкольными учреждениями (норматив 70 – 85%) | % | 100% | 100% | 100% |  |
| доля детей школьного возраста обеспеченных ученическими местами в школе в одну смену | % | 100% | 100% | 100% |  |
| вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования (норматив 190 на 1000 жит.) | кол-во мест | 300 | 300 | 300 |  |
| площадь торговых предприятий (норматив 200 м2 продовольств. и 400 м2 прочими на 1000 жителей | м2 | 1720 | 2000 | 2000 |  |

2.5.  ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

| № | Наименование мероприятия |  |  | сумма | источники финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | федер. бюджет | обл-й бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджет. средства |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка проекта межевания земельного участка под индивидуальное жилищное строительство с.Чумаково, ул. Рабочая,13а |  | 6 т.р. |  |  |  |  |  | 6 т.р. |  |
| 2 | Устройство баскетбольной площадки на территории Парка Победы в с. Чумаково |  | 700 т.р. |  |  | 700 т.р. | . |  |  |  |
| 3 | Ввод в эксплуатацию объектов индивидуального строительства , 116,2 м2 |  | 1200 т.р. |  |  |  |  |  | 1200 т.р. |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство детской игровой площадки на территории Парка Победы в с. Чумаково (установка малых игровых форм) |  | 600 т.р. |  |  | 600 т.р. |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство тротуаров на территории Парка Победы в с. Чумаково |  | 2980 т.р. |  |  | 2980 т.р |  |  |  |  |
| 2 | Ввод в эксплуатацию объектов индивидуального строительства, 75 м2 |  | 600 т.р. |  |  |  |  |  | 600 т.р |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство ограждения территории Парка Победы в с. Чумаково |  | 1300 т.р. |  |  | 1300 т.р |  |  |  |  |
| 2 | Ввод в эксплуатацию объектов индивидуального строительства, 80 м2 |  | 800 т.р. |  |  |  |  |  | 800 т.р |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство освещения и озеленения территории Парка Победы в с. Чумаково |  | 1300 т.р |  |  | 1300 т.р. |  |  |  |  |
| 2 | Ввод в эксплуатацию объектов индивидуального строительства, 76 м2 |  | 830 т.р. |  |  |  |  |  | 830 т.р |  |
| 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод в эксплуатацию объектов индивидуального строительства, 150 м2 |  | 1500 т.р. |  |  |  |  |  | 1500 т.р. |  |
| Итого по Программе |  |  | 11816 тыс.руб. |  |  | 6880 тыс.руб. |  |  | 4936 тыс.руб. |  |
| Ввод |  |  | 497,2 м2 жилья; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 420 м2 - строительство спортивных сооружений; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Благоустройство территории «Парк Победы» |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.  ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

а) по годам

| источник финансирования, | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджет. средства | ИТОГО по году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  | 700 |  |  | 1206 | 1906 т.р. |
| 2017 |  | 600 |  |  |  | 600 т.р. |
| 2018 |  | 2980 |  |  | 600 | 3580 т.р. |
| 2019 |  | 1300 |  |  | 800 | 2100 т.р. |
| 2020 |  | 1300 |  |  | 830 | 2130 т.р. |
| 2021-2025 |  |  |  |  | 1500 | 1500 т.р. |
| Всего: |  | 6880 |  |  | 4936 | 11816 т.р. |

б) по направлениям деятельности

| направление деятельности | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджет. средства | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| направление деятельности |  | 6880 |  |  | 4936 | 11816 |
| культура и спорт |  | 600 |  |  |  | 600 |
| благоустройство территории «Парк Победы» |  | 6280 |  |  |  | 6280 |
| индивидуальное жилищное строительство |  |  |  |  | 4936 | 4936 |

2.7. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, И СООТВЕТСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НОРМАТИВНЫМ ИНДЕКСАМ

1. В соответствии с Генеральным планом Чумаковского сельсовета будет вестись индивидуальное  жилищное строительство.

2. В результате реализации проекта «Благоустройство территории Парка Победы в с. Чумаково» будут обеспечены комфортные условия для досуга детей и молодежи села, привлечение  жителей  к регулярным занятиям физической культурой, потребность к правильному образу жизни.

3. Увеличится количество спортивных сооружений и их доступность для населения.

Основным результатом реализации Комплексной Программы явится повышение качества жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями социальной инфраструктуры.

2.8. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

Ежегодный анализ реализации Программы осуществляет администрация Чумаковского сельсовета. Совет депутатов поселения заслушивает ежегодно отчёт главы Чумаковского сельсовета о работе за год, в т. числе и по реализации Комплексной Программы, вносит коррективы в план работы администрации, обращается с ходатайством в исполнительные и законодательные органы других уровней муниципальных образований (по полномочиям) о включении мероприятий Программы в план финансирования на соответствующий год.