АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУМАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                      ПРОЕКТ

от                    г. №

с.Чумаково

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности на территории Чумаковского сельсовета 2021-2023 годы

2020 годы»

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Чумаковского сельсовета и руководствуясь Федеральными Законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ № «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением администрации Октябрьского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области от 17.04.2015 г. №33 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Чумаковского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области, администрация  Чумаковского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную Программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чумаковского сельсовета на 2021-2023 годы (далее - Программу)»

- Установить, что в ходе реализации Программы мероприятия и объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета.

- Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник» Чумаковского сельсовета и разместить на официальном сайте администрации Чумаковского сельсовета в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнение Программы оставляю за собой.

Глава Чумаковского сельсовета                                              А.В.Банников

Приложение к постановлению администрации Чумаковского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области

От

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ ЧУМАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА»

НА 2021-2023 ГОДЫ

1.ПАСПОРТ

Муниципальной программы
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
На территории Чумаковского сельсовета» на 2021-2023 годы

| Наименование Муниципальной программы | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности На территории Чумаковского сельсовета» на 2021-2023 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» - ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» - ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Чумаковского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области |
| Разработчик муниципальной программы | Администрация Чумаковского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области |
| Исполнители муниципальной программы | - Администрация Чумаковского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области - ОНД по Куйбышевскому и Северному районам ГУ МЧС России по НСО (по согласованию) - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение « Чумаковская СОШ» (по согласованию) - Муниципальное казенное учреждение культуры «Чумаковский КДЦ» (по согласованию) |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы (подпрограмм) | Сроки реализации программы 2021-2023 год Этапы программы: - этап - организационно-подготовительный. Срок реализации первого этапа январь-апрель 2021 года. - этап - основной. Реализация основных видов деятельности по направлениям. Срок реализации второго этапа 2021г. - 2022г. - 2023г. - этап - итоговый. Сбор и обработка аналитических материалов, оформление отчетной документации о проделанной работе (сентябрь-октябрь 2023 года) |
| Цели муниципальной программы | Усиление системы противопожарной защиты Чумаковского сельсовета, создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, снижение гибели, травматизма людей на пожарах, уменьшение материального ущерба от пожаров. |
| Основные задачи муниципальной целевой программы | - Реализация первичных мер, направленных на предупреждение пожаров на территории поселения. - Совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами, достижение в этом направлении стопроцентного охвата населения. - Создание условий для участи я граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах. - Принятия мер для спасения людей и сохранности имущества от пожаров. - Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний. |

|  | - Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности. - Формирование и оснащение спецоборудованием добровольной пожарной команды Чумаковского сельсовета |
| --- | --- |
| Перечень подпрограмм (основных направлений) программы | Утвержден в Приложении 1 к Программе. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной целевой программы | Объем финансирования 198,0 тыс. руб., в том числе: - - год-61,0 тыс. руб. - год- 66,0тыс. руб. - год-71 тыс.руб. - год – 153,0тыс. руб. |
| По источникам финансирования: | Местный бюджет |
| Ожидаемые конечные результаты муниципальной целевой программы | - Укрепление пожарной безопасности территории Чумаковского сельсовета, снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах, достигаемого за счет качественного обеспечения органами местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности; - Относительное сокращение материального ущерба от пожаров; |
| Система организации управления и контроля за исполнением целевой программы | - Контроль за ходом исполнения Программы осуществляет Совет депутатов Чумаковского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области - Контроль за целевым использованием средств, выделенных из средств местного бюджета на реализацию программных мероприятий, осуществляет главный бухгалтер Чумаковского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области - Текущий контроль за выполнением основных мероприятий программы и координацию действий исполнителей программных мероприятий осуществляет администрация Чумаковского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области. |

- характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

программно-целевым методом.

Состояние защищенности жизни и здоровья граждан, их имущества и муниципального имущества, а также имущества организаций от пожаров на территории муниципального образования продолжает оставаться не достаточно высоким, что является следствием неэффективного функционирования системы обеспечения пожарной безопасности.

К числу объективных причин, обуславливающих крайнюю напряженность обстановки с пожарами в жилом секторе следует отнести высокую степень изношенности жилого фонда, отсутствие экономических возможностей противопожарного состояния зданий, низкая обеспеченность жилых зданий средствами обнаружения и оповещения о пожаре, а также современными первичными средствами пожаротушения.

Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, система мер по противопожарной пропаганде и обучению недостаточно эффективна. В результат, для большинства граждан пожар представляется маловероятным событием, игнорируются противопожарные требования и как следствие, около 80% пожаров происходит по причине неосторожного обращения с огнем.

Анализ причин, от которых возникают пожары и гибнут люди, убедительно показывает, что предупредить их возможно, опираясь на средства противопожарной пропаганды, одним из видов которой является обучение населения, включая обучение элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях, умение быстро производить эвакуацию, воспрепятствовать распространению огня.

На имеющийся в муниципальном образовании уровень системы обеспечения пожарной безопасности, не лучшим образом решает проблемы, связанные с изменениями, происходящими в системе обеспечения пожарной безопасности, вызванные разграничением полномочий между федеральными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в вопросах создания, содержания пожарной охраны, организации тушения пожаров и обеспечения, первичных мер пожарной безопасности.

К полномочиям органов местного самоуправления отнесено обеспечение первичных мер пожарной безопасности, создание муниципальной пожарной охраны.

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

по вопросам пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений.

Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности является расходным обязательством муниципального образования.

Для преодоления негативных тенденций в деле борьбы с пожарами необходимы целенаправленные и скоординированные действия администрации муниципального образования, организаций различных форм собственности и ведомственной принадлежности, а также концентрация финансовых и материальных ресурсов.

- Цели и задачи Программы

Главной целью Программы является усиление системы противопожарной защиты Чумаковского сельсовета, создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, снижение гибели, травматизма людей на пожарах, уменьшение материального ущерба от пожаров.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

- целенаправленное информирование жителей Чумаковского сельсовета о происходящих пожарах, их последствиях, мерах предупредительного характера, о путях обеспечения пожарной безопасности;

- формирования у различных групп населения - работников предприятий, молодежи, подростков, учащихся, неработающих - представления о пожарах как реально существующей проблеме;

- проведения обучения населения основам пожаробезопасного поведения;

- обеспечение первичными средствами пожаротушения, средствами звуковой сигнализации;

Для достижения цели программы и решения основных задач необходимо решить следующие вопросы:

- совершенствовать нормативную, правовую и методическую документацию по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений, объектов жилого сектора во взаимодействии с государственной противопожарной службой;

оснащение муниципальных учреждений, зданий жилого сектора современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения;

- организация обучения и периодической подготовки руководителей, должностных лиц, лиц ответственных за пожарную безопасность муниципальных учреждений, персонала, работников учреждений;

организация информационного обеспечения и противопожарной пропаганды для распространения пожарно-технических знаний, информирования населения о принятых решениях по обеспечению' пожарной безопасности и о правилах пожарной безопасности в быту.

- Планируемые результаты реализации

муниципальной программы

При выполнении намеченных в Программе организационных и практических» мероприятий и осуществления своевременных инвестиций предполагается:

- стабилизировать обстановку с пожарами в Чумаковского сельсовете и уменьшить тяжесть их последствий, повысить противопожарную устойчивость объектов и населенных пунктов;

- укрепить правовую базу по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и создать предпосылки к дальнейшему оздоровлению обстановки с пожарами;

- обеспечить деятельность по организации противопожарной пропаганды, в

том числе путем публикаций информации о проблемах и путях обеспечения

пожарной безопасности в средствах массовой информации.

*

- Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе мероприятий муниципальной

программы(подпрограммы).

Заказчик муниципальной программы ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным годом, направляет в бухгалтерию администрации Чумаковского  сельсовета оценку результатов реализации муниципальной программы согласно приложению №4 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Чумаковского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области.(далее - Порядку).

Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ за отчетный год размещается на официальном сайте администрации Чумаковского сельсовета.

После окончания срока реализации муниципальной программы заказчик муниципальной программы составляет итоговый отчет о реализации муниципальной программы согласно приложениям №6 к настоящему Порядку.

Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

а)	аналитическую записку, в которой указывается:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;

- общий объем фактически произведенных расходов;

б)	таблицу, в которой указывается:

- данные об использовании средств бюджета Чумаковского сельсовета Куйбышевского района и средств иных, привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, -причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

- по показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации Программы представляется по формам согласно приложениям №4 и №5 к настоящему Порядку.

Итоговый отчет о реализации Программы представляется по формам согласно приложениям №5 и №6 к настоящему Порядку.

- Оценка эффективности реализации Программы.

Программа носит ярко выраженный социально значимый характер, имеет общественную и проблемно-ориентированную профилактическую направленность. Важнейшим социальным результатом Программы станет усиление системы противопожарной защиты  Чумаковского сельсовета.

В результате осуществления Программы будут созданы условия для укрепления пожарной безопасности, снижения гибели, травматизма людей на пожарах, уменьшения материального ущерба от пожаров.

Приложение к муниципальной программе «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чумаковского сельсовета» на 2021-2023 годы

Система программных мероприятий
муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории Чумаковского сельсовета» на 2021-2023 годы.

| № п/ п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнени я | Источники финансировани я | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Информирование жителей о порядке действий при пожаре посредством размещения информации в муниципальных СМИ | Администрация Чумаковского сельсовета; периодическое печатное издание «Вестник» органов местного самоуправления; официальный сайт администрации Чумаковского сельсовета | 2021-2023 | Без финансировани я |  |  |  |  |
| 2 | Организация подготовки проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий, организаций, расположенных на территории сельского поселения по противопожарной тематике | Администра ция Чумаковскогоо сельсовета | 2021-2023 | За счет средств бюджета сельского поселения | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Обеспечение подготовки и размещения в местах массового пребывания граждан | Администра ция Чумаковского сельсовета | 2021-2023 | Без финансировани я |  |  |  |  |

|  | информационных материалов о действиях в случае возникновения пожара, а также размещение соответствующей информации на стендах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Организация пожарно-технического обследования - ведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности предприятий, объектов жилого сектора территории Чумаковского сельсовета | Администра ция Чумаковского сельсовета; ОНД по Куйбышевск ому району ГУ МЧС России по НСО | 2021-2023 | Без финансировани я |  |  |  |  |
| 5 | Приобретение противопожарного инвентаря(огнету шителей, оборудование пожарных щитов, проверка и перегрузка огнетушителей), АДПИ | Администра ция Чумаковского сельсовета • | 2021-2023 | За счет средств бюджета сельского поселения | 15,0 | 0 | 5,0 | 10,0 |
| 6 | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (устр ойство минерализованных полос) | Администра ция Чумаковского сельсовета | Ежегодно в весенний и осенний период | За счет средств бюджета сельского поселения | 66,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 7 | Контроль за состоянием пожарных водоемов, гидрантов | Администра ция Чумаковского сельсовета; ОНД по Куйбышевск ому району ГУ МЧС России по НСО | 2018-2020 сентябрь | Без финансировани я |  |  |  |  |
| 8 | Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках | Администра ция Чумаковского сельсовета | 2021-2023 Апрель- октябрь | За счет средств бюджета сельского поселения | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 9 | Обучение лица, ответственного за | Администра ция | 2021-2023 | За счет средств бюджета |  |  |  |  |

г

|  | пожарную безопасность в Чумаковском сельсовете | Чумаковского сельсовета |  | сельского поселения | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Проведение учебных тренировок по эвакуации из зданий учреждений с массовым пребыванием людей | Администра ция Чумаковского сельсовета | 2021-2023 Апрель- май | Без финансировани я |  | - |  |  |
| 11 | Проведение тематических бесед в коллективах учащихся государственных образовательных учреждений школьных и дошкольных, расположенных на территории Чумаковского сельсовета по действиям населения при возникновении пожара | Администра ция Чумаковского сельсовета, МКОУ « Чумаковская СОШ» | В течение года | Без финансировани я |  |  |  |  |
| 11 | Проведение мероприятий по агитации и пропаганде правил пожарной безопасности на территории Чумаковского сельсовета | Администра ция Чумаковского сельсовета | В течение гола | Без финансировани я |  |  |  |  |
| 12 | Поощрение личного состава ДПК (ДПД) | Администра ция Чумаковского сельсовета | В пожароопа сный период | За счет средств бюджета сельского поселения | 75 | 25 | 25 | 25 |